## Projectoverzicht
Projectoverzicht | dd-mm-2025 | Volgnr 1 | Week xx
Sleutelfunctionarissen:
Projectinformatie |  |  | Contactgegevens opdrachtgever
Projectnaam: |  |  | Opdrachtgever:
Opdrachtgever: |  |  | Tel Opdrachtgever:
Projectnr opdrachtgever: |  |  | E mail
Opdrachtnemer:
Projectnr opdrachtnemer: |  |  | Telefoonummer:
Email
Telefoonummer:
Projectfinancien |  |  | E mail
Actuele projectkosten: | 10000 |  | E mail
Opdrachtsom/ingeschatte projectkosten: | 50000
Telefoonummer:
Wijzigingen ¦ goedgekeurd: | 100 | 200 | E mail
Prognose eindwaarde: | 50300 |  | Contactgegevens opdrachtnemer
Gefactureerd % ¦ Bedrag incl. VTW's: | 10.96% | 5500 | Opdrachtnemer:
Tel Opdrachtnemer:
Projectplanning |  |  | Projectleider:
Datum start project |  |  | Telefoonummer:
Huidige fase: |  |  | E mail
Opleverdatum
Telefoonummer:
E mail
Planning rapportage |  |  | Telefoonummer:
Dagen vertraging | 6 | Dagen | E mail
| 350 | Dagen | Tel
Vertraging veroorzaakt door OG | 1 | Dagen
Vertraging veroorzaakt door ON | 2 | Dagen | Telefoonummer:
Vertraging veroorzaakt door DERDEN | 3 | Dagen | E mail
Telefoonummer:
E mail

## Budget
Budget |  | dd-mm-2025 | Volgnr 1 | Week xx |  | Betekenis wit: | In behandeling
[6 empty] | Betekenis geel: | Goedgekeurde VTW
[6 empty] | Betekenis grijs: | Vervallen VTW
Opdrachten & Wijzigingen
Nr. | Omschrijving | Geplande datum van indienen VTW | Werkelijke datum van indienen VTW | Euro (afwijkingen) (Inschatting) | Opmerking | Technische/financiele goedkeuring | Volgnummer Risico Rapportage Weekly | Opdrachtbrief ontvangen?
1 | VTW-01 |  |  |  | Eerste VTW, goedgekeurd | 200
2 | VTW-02 |  |  |  | Tweede VTW, vervallen
3 | VTW-03 |  |  | 100 | Derde VTW, in behandeling
4
5
6
|  |  | Totaal | 100 | Totaal goedgekeurde VTW's: | 200

## Planning
Planning |  | dd-mm-2025 | Volgnr 1 | Week xx
Afgerond
Planning & Mijlpalen (kritieke pad met volgnummer)
Nr. | Activiteit | Verantwoordelijke | % Gereed | Initieel overeengekomen planning | Actuele overeengekomen detailplanning versie x.x | Actuele overeengekomen detailplanning versie x.x | Daadwerkelijke datum gereed (bandbreedte +/- 1 week) | Volgnummer risicorapportge weekly
1 | Start | ON | 100%
2 | Einde | ON | 10%

## onverwachte gebeurtenis
| dd-mm-2025 | Volgnr 1 |  | Week xx
Nr | Datum | Risicobeschrijving (Risico, onvoorziene gebeurtenis, ongewenste situatie) | Raakvlak met risico uit risicoregister | Risicobeheersplan (beheersmaatregelen, verantwoordelijke) | Geschatte datum waarop risico beheerst | Werkelijke datum waarop risico beheerst | Impact op kritieke pad (werkdagen) /mijlpaal | Impact op kosten (€) | Impact op aanvaarde werk (einddatum) | Allocatie'OG/ON | Beoordeling OG (1-5-10) | Motivering beoordeling OG
1 |  | A |  | Planning aanpassen |  |  |  |  | 1 | OG | 10
2 |  | B |  | Planning aanpassen |  |  |  |  | 2 | ON | 10
3 |  | C |  | Planning aanpassen |  |  |  |  | 3 | Derden | 10

## Acties
Actielijst | dd-mm-2025 | Volgnr 1 | Week xx
Nr. | Datum in | Actie | Actiehouder | Status | Geplande datum gereed | Werkelijke datum gereed | Volgnummer risicorapportge
Afgeronde acties
Nr. | Datum in | Actie | Actiehouder | Status | Geplande datum gereed | Werkelijke datum gereed | Volgnummer risicorapportge

## KPI's
KPI's | dd-mm-2025 | Volgnr 1 | Week xx
Nr | Omschrijving | Gem. score |  | Week xx | Week xx -1 | Week xx -2
1 | Aantal | 2 |  | 1 | 3 | 2